## Agile Project Plan
Projektname	Projektteam	Beginn	Ende
Datenbank- und Webanbindung einer virtuellen Fabrik mittels OPC-UA	Ondrej Hruby, Michael Mölle	13. Sep 19	03. Feb 20

Arbeitsschritte	Beschreibung		Verantwortlicher	Start	Ende	Dauer in Tagen	Mölle / SOLL	Mölle / IST	Differenz	Hruby / SOLL	Hruby / IST	Differenz	Status	Kommentare
Meilenstein 1				13.9.19	25.10.19	42
1	Dokumentation		Mölle/Hruby	13.9.19	2.3.20	171	85	7	Differenz:	85	85		in Arbeit
2	Beschaffung von Software und Lizenzen		Mölle/Hruby	13.9.19	10.10.19	27	0	0		0	0		Abgeschlossen	War vorerst bis zum 30.09.2019 geplant. Bis heute (30.09.2019) weder Zugang zur Software vor Ort, noch Lizenz erhalten
3	Konfiguration der virtuellen Maschine		Mölle/Hruby	23.9.19	3.10.19	10	3	7		3	4		Abgeschlossen
4	Installation der Software „Visual Components 1.7.0“		Mölle/Hruby	10.10.19	11.10.19	1	1	0,5		1	0,5		Abgeschlossen
5	Installation der Software „UA Expert“ (virtuelle Maschine)		Mölle/Hruby	3.10.19	3.10.19	1	1	2		1	0,5		Abgeschlossen
6	Installation/ Konfiguration des Fließbandsensors		Mölle	12.10.19	24.10.19	13	15	12,75		0	0		in Arbeit	Grundkonfiguration (Fähigkeit befüllte Flaschen zu erkennen und Anzahl festzuhalten) abgeschlossen. Es folgt weitere Recherche zur eventuellen Erweiterung/Spezifikation der Konfiguration.
	SUMME						105	29,25	75,75	90	90	0
Meilenstein 2				25.10.19	13.12.19	49
1	Installation/ Konfiguration des OPC-UA-Server (C++)		Mölle	14.10.19	25.10.19	11	40		Differenz:	0			in Arbeit
2	Installation/ Konfiguration der OPC-UA-Clients, Aktoren und Sensoren		Hruby	25.10.19	31.10.19	6	0			50
3	Anlegen einer Datenbank / Konfiguration der Tabellen		Mölle	1.11.19	30.11.19	29	5			0
4	Verbindungsaufbau zwischen OPC UA Server und Datenbank		Mölle	1.12.19	13.12.19	12	25			0
	SUMME						70		70	50		50
Meilenstein 3				13.12.19	21.2.20	70
1	Konfiguration von node-red		Hruby	13.12.19	2.1.20	20	0		Differenz:	1
2	Erstellen eines node-red-Dashboards		Hruby	3.1.20	16.1.20	13	0			20
3	Datenauswertung		Mölle	17.1.20	24.1.20	7	15			0
4	Webanbindung		Hruby				0			30
5	Fertigstellung Dokumentation		Mölle/Hruby	27.1.19	21.2.20	19	10			9
	SUMME						25		25	60		60