## Agile_Project_Plan
Datenerfassung und -abstraktion von Industrieanlagen mittels OPC UA
	Projektname	Projektteam	Beginn	Ende
	Datenerfassung und -abstraktion von Industrieanlagen mittels OPC UA	Ondrej Hruby, Michael Mölle	13. Sep 19	03. Feb 20

	Arbeitsschritte	Beschreibung		Verantwortlicher	Start	Ende	Dauer in Tagen	Status	Kommentare
	Meilenstein 1				13.9.19	25.10.19	42
	1	Dokumentation		Mölle/ Hruby	13.9.19	2.3.20	171	Abgeschlossen
	2	Beschaffung von Software und Lizenzen		Mölle/ Hruby	13.9.19	10.10.19	27	Abgeschlossen	War vorerst bis zum 30.09.2019 geplant. Bis heute (30.09.2019) weder Zugang zur Software vor Ort, noch Lizenz erhalten
	3	Konfiguration der virtuellen Maschine		Mölle/ Hruby	23.9.19	3.10.19	10	Abgeschlossen
	4	Installation der Software „Visual Components 4.1“		Mölle/ Hruby	10.10.19	11.10.19	1	Abgeschlossen
	5	Installation der Software „UA Expert“ (virtuelle Maschine)		Mölle/ Hruby	3.10.19	3.10.19	1	Abgeschlossen
	6	Installation/ Konfiguration des Fließbandsensors		Mölle	12.10.19	24.10.19	13	In Arbeit	Grundkonfiguration (Fähigkeit befüllte Flaschen zu erkennen und Anzahl festzuhalten) abgeschlossen. Es folgt weitere Recherche zur eventuellen Erweiterung/Spezifikation der Konfiguration
	Meilenstein 2				25.10.19	13.12.19	49
	1	Installation/ Konfiguration des OPC-UA-Server (C++)		Mölle/ Hruby	14.10.19	25.10.19	11
	2	Installation/ Konfiguration des OPC-UA-Client		Mölle/ Hruby	25.10.19	31.10.19	6
	3	Implementierung des OPC-UA-Clients in Visual Components		Mölle/ Hruby	1.11.19	30.11.19	29
	4	Herstellen der Server-Client-Verbindung		Hruby	1.12.19	13.12.19	12
	Meilenstein 3				13.12.19	21.2.20	70
	1	Konfiguration von node-red		Mölle/ Hruby	13.12.19	2.1.20	20
	2	Erstellen eines node-red-Dashboards		Hruby	3.1.20	16.1.20	13
	3	Datenauswertung		Mölle	17.1.20	24.1.20	7
	4	Fertigstellung Dokumentation		Mölle/ Hruby	27.1.19	21.2.20	19

## Agile_Project_Plan_-_BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
	PROJECT NAME	PROJECT MANAGER	START DATE	END DATE		OVERALL PROGRESS		PROJECT DELIVERABLE
					SCOPE STATEMENT

AT RISK	TASK NAME	FEATURE TYPE	RESPONSIBLE	STORY POINTS	START	FINISH	DURATION (DAYS)	STATUS	COMMENTS
	Sprint 1
	Feature 1
	Feature 2
	Feature 3
	Sprint 2
	Feature 4
	Feature 5
	Feature 6
	Sprint 3
	Feature 7
	Feature 8
	Feature 9

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.