## Agile Project Plan
Projektname | Projektteam | Beginn | Ende
Datenbank- und Wbanbindung deiner virtuellen Fabrik mittels OPCUA | Ondrej Hruby, Michael Mölle | 2019-09-13 | 2020-02-03
Arbeitsschritte | Beschreibung |  | Verantwortlicher | Start | Ende | Dauer in Tagen | Mölle / SOLL | Mölle / IST | Differenz | Hruby / SOLL | Hruby / IST | Differenz | Status | Kommentare
Meilenstein 1 |  |  |  | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 42
1 | Dokumentation |  | Mölle/Hruby | 2019-09-13 | 2020-03-02 | 171 | 85 | 7 | Differenz: | 85 | 85 |  | Abgeschlossen
2 | Beschaffung von Software und Lizenzen |  | Mölle/Hruby | 2019-09-13 | 2019-10-10 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Abgeschlossen | War vorerst bis zum 30.09.2019 geplant. Bis heute (30.09.2019) weder Zugang zur Software vor Ort, noch Lizenz erhalten
3 | Konfiguration der virtuellen Maschine |  | Mölle/Hruby | 2019-09-23 | 2019-10-03 | 10 | 3 | 7 |  | 3 | 4 |  | Abgeschlossen
4 | Installation der Software „Visual Components 1.7.0“ |  | Mölle/Hruby | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 1 | 1 | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  | Abgeschlossen
5 | Installation der Software „UA Expert“ (virtuelle Maschine) |  | Mölle/Hruby | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 0.5 |  | Abgeschlossen
6 | Installation/ Konfiguration des Fließbandsensors |  | Mölle | 2019-10-12 | 2019-10-24 | 13 | 15 | 12.75 |  | 0 | 0 |  | in Arbeit | Grundkonfiguration (Fähigkeit befüllte Flaschen zu erkennen und Anzahl festzuhalten) abgeschlossen. Es folgt weitere Recherche zur eventuellen Erweiterung/Spezifikation der Konfiguration.
| SUMME | [5 empty] | 105 | 29.25 | 75.75 | 90 | 90 | 0
Meilenstein 2 |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-12-13 | 49
1 | Installation/ Konfiguration des OPC-UA-Server (C++) |  | Mölle | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 11 | 40 |  | Differenz: | 0
2 | Installation/ Konfiguration der OPC-UA-Clients, Aktoren und Sensoren |  | Hruby | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 6 | 0 |  |  | 50
3 | Anlegen einer Datenbank / Konfiguration der Tabellen |  | Mölle | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 29 | 5 |  |  | 0
4 | Verbindungsaufbau zwischen OPC UA Server und Datenbank |  | Mölle | 2019-12-01 | 2019-12-13 | 12 | 25 |  |  | 0
| SUMME | [5 empty] | 70 |  | 70 | 50 |  | 50
Meilenstein 3 |  |  |  | 2019-12-13 | 2020-02-21 | 70
1 | Konfiguration von node-red |  | Hruby | 2019-12-13 | 2020-01-02 | 20 | 0 |  | Differenz: | 1
2 | Erstellen eines node-red-Dashboards |  | Hruby | 2020-01-03 | 2020-01-16 | 13 | 0 |  |  | 20
3 | Datenauswertung |  | Mölle | 2020-01-17 | 2020-01-24 | 7 | 15 |  |  | 0
4 | Webanbindung |  | Hruby |  |  |  | 0 |  |  | 30
5 | Fertigstellung Dokumentation |  | Mölle/Hruby | 2019-01-27 | 2020-02-21 | 19 | 10 |  |  | 9
| SUMME | [5 empty] | 25 |  | 25 | 60 |  | 60

## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
Sprint 1
Feature 1
Feature 2
Feature 3
Sprint 2
Feature 4
Feature 5
Feature 6
Sprint 3
Feature 7
Feature 8
Feature 9

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.